## Orçamento
OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS
OBJETO: Revestimento e pintura das paredes internas
LOCAL: rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520
DATA: Abril de 2018
DATA BASE DO PREÇO: FEVEREIRO 2018
PLANILHA GERAL QUANTITATIVA E ORÇAMENTARIA
ITEM | n° SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[5 empty] | UNITARIO | TOTAL | TOTAL+BDI=23,98%
1.0 |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 309.89 | 619.78 | 768.4032
1.2 | 95135 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 50 | 22.87 | 1143.5 | 1417.7113
1.3 | 84111 | PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES | M2 | 10 | 3.2 | 32 | 39.6736
Subtotal item 1.0 | [5 empty] | 1795.28 | 2225.7881
2.0 |  | DEMOLIR E RETIRAR
2.1 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M2 | 60 | 6.87 | 412.2 | 511.0456
2.2 | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 6 | 42.91 | 257.46 | 319.1989
2.3 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6 | 18.37 | 110.22 | 136.6508
2.4 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 6 | 5.68 | 34.08 | 42.2524
Subtotal item 2.0 | [5 empty] | 813.96 | 1009.1476
3.0 |  | RECUPERACAO DE REVESTIMENTO
3.1 | 87888 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 1 | 341.34 | 341.34 | 423.1933
3.2 | 83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M2 | 60 | 27.71 | 1662.6 | 2061.2915
3.3 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 | 60 | 8.15 | 489 | 606.2622
Subtotal item 3.0 | [5 empty] | 2492.94 | 3090.747
4.0 |  | COBERTURA
4.1 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 56 | 104.26 | 5838.56 | 7238.6467
4.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 64.7 | 28.51 | 1844.597 | 2286.9314
4.3 | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 14.7 | 235.2 | 291.601
4.4 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 35 | 35.67 | 1248.45 | 1547.8283
4.5 | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 30 | 24.3 | 729 | 903.8142
Subtotal item 4.0 | [5 empty] | 9895.807 | 12268.8215
5.0 |  | REVESTIMENTOS
5.1 | mercado | RIPADO DE MADEIRA DE CEDRO OU SUPERIOR PARA FORRO RIPADO | M | 160 | 16 | 2560 | 3173.888
5.2 | 88261 | CARPINTEIRO E AJUDANTE | M2 | 35.4 | 29.69 | 1051.026 | 1303.062
5.3 | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 10.4 | 63.7 | 662.48 | 821.3427
5.4 | 72193 | RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 5 | 47.28 | 236.4 | 293.0887
5.5 | 72117 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 4MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 3 | 93.56 | 280.68 | 347.9871
Subtotal item 5.0 | [5 empty] | 4790.586 | 5939.3685
6.0 |  | PINTURA
6.1 | 73806/001 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | 555 | 1.41 | 782.55 | 970.2055
6.2 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | M2 | 555 | 1.95 | 1082.25 | 1341.7736
6.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 2290 | 1.71 | 3915.9 | 4854.9328
6.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 130 | 1.98 | 257.4 | 319.1245
6.5 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 2290 | 10.47 | 23976.3 | 29725.8167
6.6 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 130 | 18.22 | 2368.6 | 2936.5903
6.7 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. | M2 | 555 | 14.5 | 8047.5 | 9977.2905
6.8 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2845 | 10.1 | 28734.5 | 35625.0331
6.9 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 130 | 11.32 | 1471.6 | 1824.4897
6.10 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 226 | 31.17 | 7044.42 | 8733.6719
6.11 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 920 | 20.26 | 18639.2 | 23108.8802
6.12 | 79460 | PINTURA EPOXI PARA PISO, DUAS DEMAOS | M2 | 53 | 37.73 | 1999.69 | 2479.2157
Subtotal item 6.0 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 185 |  | 98319.91 | 121897.0244
7.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | mercado | ELETROCALHA PERFURADA 50x50cm INCL CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 19 | 17 | 323 | 400.4554
7.2 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 18.43 | 368.6 | 456.9903
7.3 | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 39.51 | 1975.5 | 2449.2249
7.4 | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 40 | 5.77 | 230.8 | 286.1458
7.5 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 80 | 8.72 | 697.6 | 864.8845
Subtotal item 7.0 | [5 empty] | 3272.5 | 4057.2455
8.0 |  | LIMPEZA E SERVIÇOS EXTRAS
8.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1276.2 | 2.06 | 2628.972 | 3259.3995
8.2 | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA DESMONTAGEM DE MOVEIS | H | 80 | 15.15 | 1212 | 1502.6376
Subtotal item 8.0 | [5 empty] | 3840.972 | 4762.0371
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | sem BDI | BDI= 23,98%
[6 empty] | 125221.955 | 155250.1798
_________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO
_________________________________________________
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

## Cronograma
OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS
OBJETO: Revestimento e pintura das paredes
LOCAL: rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520
DATA: abril de 2018
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | MES 1 | % | MES 2 | % | MES 3 | % | MES 4 | % | MES 5 | % | MES 6 | TOTAL ORÇ. | TOTAL ORÇ. + BDI
1 | 0 | 100% | 2225.7881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1795.28 | 2225.7881
2 | 0 | 50% | 504.5738 | 50% | 504.5738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 813.96 | 1009.1476
3 | 0 | 25% | 772.6868 | 25% | 772.6868 | 50% | 1545.3735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2492.94 | 3090.747
4 | 0 |  | 0 | 50% | 6134.4108 | 50% | 6134.4108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9895.807 | 12268.8215
5 | 0 |  | 0 | 25% | 1484.8421 | 25% | 1484.8421 | 25% | 1484.8421 | 25% | 1484.8421 |  | 0 | 4790.586 | 5939.3685
6 | 0 |  | 0 | 25% | 30474.2561 | 25% | 30474.2561 | 25% | 30474.2561 | 25% | 30474.2561 |  | 0 | 98319.91 | 121897.0244
7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2028.6227 | 50% | 2028.6227 | 3272.5 | 4057.2455
8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4762.0371 | 3840.972 | 4762.0371
Total da Etapa |  | 2.256% | 3503.0487 | 25.36% | 39370.7696 | 25.53% | 39638.8825 | 20.59% | 31959.0982 | 21.89% | 33987.721 | 4.374% | 6790.6598
Total Acumulado |  | 2.256% | 3503.0487 | 27.62% | 42873.8183 | 53.15% | 82512.7008 | 73.73% | 114471.799 | 95.63% | 148459.52 | 100% | 155250.1798 | 125221.955 | 155250.1798
________________________________
[7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | RESPONSÁVEL TECNICO
________________________________
CÂMARA DE VEREADORES