## Orçamento
OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS
OBJETO:Reforma Passeio Público
LOCAL: rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520
DATA: Julho de 2019
DATA BASE DO PREÇO: MAIO 2019
PLANILHA GERAL QUANTITATIVA E ORÇAMENTARIA
ITEM | REFERÊNCIA | n° SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL+BDI=27,33%
1.0 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 326.68 | 653.36 | 831.9233
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 653.36 | 831.9233
2.0 |  |  | DEMOLIR E RETIRAR
2.1 | SINAPI | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 12 | 201.54 | 2418.48 | 3079.4506
2.2 | SINAPI | 85387 | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | M3 | 12 | 42.91 | 514.92 | 655.6476
2.3 | SINAPI | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 12 | 20.07 | 240.84 | 306.6616
2.4 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | 12 | 6.05 | 72.6 | 92.4416
Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 3246.84 | 4134.2014
3.0 |  |  | PASSEIO PÚBLICO ( CALÇADA )
3.1 | SINAPI | 94110 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 4 | 159.2 | 636.8 | 810.8374
3.2 | SINAPI | 74005 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 4 | 4.55 | 18.2 | 23.1741
3.3 | SINAPI | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 80 | 74.03 | 5922.4 | 7540.9919
3.4 | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 3 | 25.52 | 76.56 | 97.4838
3.5 | MERCADO | COTAÇÃO | PLACA CIMENTICIA 45CM X 45CM ESPESSURA 25MM | M2 | 80 | 38 | 3040 | 3870.832
3.6 | SINAPI - I | 38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 9 | 36 | 324 | 412.5492
3.7 | SINAPI - I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 800 | 2.04 | 1632 | 2078.0256
3.8 | SINAPI - I | 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 25 | 2.86 | 71.5 | 91.041
3.9 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 18.64 | 1491.2 | 1898.745
3.10 | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 15.42 | 1233.6 | 1570.7429
Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 14446.26 | 18394.4229
4.0 |  |  | LIMPEZA E SERVIÇOS EXTRAS
4.1 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.74 | 125.92 | 160.3339
Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 125.92 | 160.3339
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | sem BDI | BDI= 27,33%
[7 empty] | 18472.38 | 23520.8815
____________________________________
Responsável Técnico
____________________________________
Câmara Municipal

## Cronograma
OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS
OBJETO: Reforma Passeio Público
LOCAL: rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520
DATA: Julho de 2019
Cronograma Físico Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana
ITEM | DESCRIÇÃO | % | MES 1 | % | MES 2 | TOTAL ORÇ. | TOTAL ORÇ. + BDI
1 | 0 | 100% | 831.9233 | 0% | 0 | 653.36 | 831.9233
2 | 0 | 100% | 4134.2014 | 0% | 0 | 3246.84 | 4134.2014
3 | 0 | 50% | 9197.2114 | 50% | 9197.2114 | 14446.26 | 18394.4229
4 | 0 | 0% | 0 | 100% | 160.3339 | 125.92 | 160.3339
Total da Etapa |  | 60.22% | 14163.3361 | 39.78% | 9357.5454
Total Acumulado |  | 60.22% | 14163.3361 | 100% | 23520.8815 | 18472.38 | 23520.8815
| Responsável Técnico |  |  |  | Câmara Municipal

## BDI
ANEXO I - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
CUSTO DIRETO (CD)
Custos diretos da construção - Preço Total do Orçamento Detalhado
[5 empty] | TOTAL "A" | 18472.38
DESPESAS INDIRETAS FIXAS
Equipamentos e veículos | [5 empty] | 300
Despesas do pessoal indireto | [5 empty] | 300
Estadia e alimentação | [5 empty] | 0
Despesas diversas | [5 empty] | 473
[5 empty] | TOTAL "B" | 1073
DESPESAS INDIRETAS VARIÁVEIS
Administração Central |  |  |  |  | 2.5% | 461.8095
Seguros e imprevistos |  |  |  |  | 2.55% | 471.0457
Despesas financeiras |  |  |  |  | 3% | 554.1714
[5 empty] | TOTAL "C" | 1487.0266
Obs.: A base de cálculo é o Custo Direto
LUCRO (ou Benefícios) |  |  |  |  | 5% | 923.619
[5 empty] | TOTAL "D" | 923.619
Obs.: A base de cálculo é o Custo Direto
PREÇO DA OBRA ANTES DOS TRIBUTOS |  |  |  | A + B +C +D |  | 21956.0256
DESPESAS INDIRETAS COM TRIBUTOS
PIS/FINSOCIAL |  |  |  | 0.65%
COFINS |  |  |  | 3%
ISS |  |  |  | 3%
6.65%
Obs.: A base de cálculo é o Preço de Venda
IRPJ e CSLL não devem ser incluídos como despesas indiretas, pois são tributos incidentes sobre o lucro
CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA
PREÇO DE VENDA (PV) = | A + B + C + D |  | = | 21956.0256 | = | 23520.1131
| 1 - | 0.0665 |  | 0.9335
CÁLCULO DO BDI
| PV - CD |  | = | 5047.7331 | = | 0.2733
| CD |  |  | 18472.38
BDI ADOTADO | [5 empty] | 27.33%
PREÇO ESTIMADO DA OBRA |  |  |  | R$
Custo Direto |  |  |  | 18472.38
BDI |  |  |  | 5048.5
Preço Global |  |  |  | 23520.88