## Orçamento
OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS
OBJETO: Instalação de forro de gesso, disposição da iluminação de painel de led e projeto de mobiliário
LOCAL: rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520
DATA: Setembro de 2021
DATA BASE DO PREÇO: OUTUBRO 2021
PLANILHA GERAL QUANTITATIVA E ORÇAMENTARIA
ITEM | REFERÊNCIA | n° SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | TOTAL+BDI=29,24%
1.0 |  |  | Remoção de Forro
1.1 | SINAPI | 97641 | Remoção de forro de forma manual sem reaproveitamento | M2 | 163 | 3.95 | 643.85 | 832.1117
1.2 | SINAPI | 85387 | Remoção manual do entulho | M3 | 1.63 | 42.91 | 69.9433 | 90.3947
1.3 | SINAPI | 72897 | Carga Manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ | M3 | 1.63 | 20.07 | 32.7141 | 42.2797
1.4 | SINAPI | 72900 | Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 KM | M3 | 1.63 | 6.05 | 9.8615 | 12.745
Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 643.85 | 832.1117
2.0 |  |  | Instalação de Gesso
2.1 | SINAPI | 39413 | Placa/ Chapa de Gesso Acartonado, Standard (ST), Cor Branca, E=12,5mm 1200 x 2400mm (LxC) | M2 | 164 | 17.03 | 2792.92 | 3609.5698
2.2 | SINAPI | 39427 | Perfil Canaleta, formato C, em aço zincado, para estrutura forro drywall, E=0,5mm, 46*18 (L x H), comprimento 3m | M | 330 | 8.85 | 2920.5 | 3774.4542
2.3 | SINAPI | 39430 | Pendural pu presilha reguladora, em aço galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall | UN | 200 | 3.33 | 666 | 860.7384
2.4 | SINAPI | 39432 | Fita de papel reforçada com lamina de metal para reforço de cantos de chapa de gesso para drywall | M | 360 | 2.52 | 907.2 | 1172.4653
2.5 | SINAPI | 39434 | Massa de rejutnre em pó para drywall, a base de gesso, secagem rápida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adição de água) | KG | 150 | 3.39 | 508.5 | 657.1854
2.6 | SINAPI | 39435 | Parafuso Drywall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha (TA), comprimento 25mm | UN | 3000 | 0.07 | 210 | 271.404
2.7 | SINAPI | 40547 | Parafuso Zincado, autobracante, flanegado, 4,2mm x 19mm | CENTO | 10 | 19.57 | 195.7 | 252.9227
2.8 | SINAPI | 43131 | Arame galvanizado 6 BWG, d= 5,16mm (0,157 kg/m), ou 8 BWG, D = 4,19mm (0,101 kg/m), ou 10 BWG, D=3,40mm (0,0713 kg/m) | KG | 30 | 28.5 | 855 | 1105.002
2.9 | SINAPI | 43132 | Arame galvanizado 6 BWG, d= 5,16mm (0,157 kg/m), ou 8 BWG, D = 4,19mm (0,101 kg/m), ou 10 BWG, D=3,40mm (0,0713 kg/m) | KG | 31 | 29.5 | 914.5 | 1181.8998
2.10 | SINAPI | 39424 | Perfil Cantoneira L, lisa, em aço, 25 x 30mm, E= 0,5mm , para estrutura drywall | M | 330 | 5.26 | 1735.8 | 2243.3479
2.11 | SINAPI | 40552 | Parafuso, auto atarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4 (6,35mm) x 25mm | CENTO | 10 | 33.54 | 335.4 | 433.471
Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 12041.52 | 15562.4604
3.0 |  |  | Pintura do gesso
1.1 | SINAPI | 4783 | Pintor | H | 40 | 16.95 | 678 | 876.2472
1.2 | MERCADO | COTAÇÃO | Tinta Acrílica Fosca 18L para Gesso/Drywall | UN | 2 | 378 | 756 | 977.0544
Subtotal item 3.0 | [6 empty] | 1434 | 1853.3016
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | sem BDI | BDI= 29,24%
[7 empty] | 14119.37 | 18247.8738

## Cronograma
OBRA: Câmara de Vereadores de Uruguaiana - RS
OBJETO: Reforma do Plenário
LOCAL: Rua Gen Bento Martins, n° 2619, CEP 97.501-520
DATA: Outubro de 2021
Cronograma Físico Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana
ITEM | DESCRIÇÃO | % | MES 1 | % | MES 2 | TOTAL ORÇ. | TOTAL ORÇ. + BDI
1 | Remoção de Forro | 100% | 832.1117 | 0% | 0 | 643.85 | 832.1117
2 | Instalação do Gesso | 100% | 15562.4604 | 0% | 0 | 12041.52 | 15562.4604
3 | Pintura do Gesso | 100% | 1853.3016 | 0% | 0 | 1434 | 1853.3016
Total da Etapa |  | 100% | 18247.8738 | 0% | 0
Total Acumulado |  | 100% | 18247.8738 | 0% | 0 | 14119.37 | 18247.8738
| Responsável Técnico |  |  |  | Câmara Municipal

## BDI
ANEXO I - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
CUSTO DIRETO (CD)
Custos diretos da construção - Preço Total do Orçamento Detalhado
[5 empty] | TOTAL "A" | 14119.37
DESPESAS INDIRETAS FIXAS
Equipamentos e veículos | [5 empty] | 300
Despesas do pessoal indireto | [5 empty] | 300
Estadia e alimentação | [5 empty] | 0
Despesas diversas | [5 empty] | 473
[5 empty] | TOTAL "B" | 1073
DESPESAS INDIRETAS VARIÁVEIS
Administração Central |  |  |  |  | 2.5% | 352.9842
Seguros e imprevistos |  |  |  |  | 2.55% | 360.0439
Despesas financeiras |  |  |  |  | 3% | 423.5811
[5 empty] | TOTAL "C" | 1136.6093
Obs.: A base de cálculo é o Custo Direto
LUCRO (ou Benefícios) |  |  |  |  | 5% | 705.9685
[5 empty] | TOTAL "D" | 705.9685
Obs.: A base de cálculo é o Custo Direto
PREÇO DA OBRA ANTES DOS TRIBUTOS |  |  |  | A + B +C +D |  | 17034.9478
DESPESAS INDIRETAS COM TRIBUTOS
PIS/FINSOCIAL |  |  |  | 0.65%
COFINS |  |  |  | 3%
ISS |  |  |  | 3%
6.65%
Obs.: A base de cálculo é o Preço de Venda
IRPJ e CSLL não devem ser incluídos como despesas indiretas, pois são tributos incidentes sobre o lucro
CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA
PREÇO DE VENDA (PV) = | A + B + C + D |  | = | 17034.9478 | = | 18248.4711
| 1 - | 0.0665 |  | 0.9335
CÁLCULO DO BDI
| PV - CD |  | = | 4129.1011 | = | 0.2924
| CD |  |  | 14119.37
BDI ADOTADO | [5 empty] | 0.2924
PREÇO ESTIMADO DA OBRA |  |  |  | R$
Custo Direto |  |  |  | 14119.37
BDI |  |  |  | 4128.5
Preço Global |  |  |  | 18247.87